## Tabela_Tarefas1
EDT | Porcentagem_Planejado | Porcentagem_concluída | Nome | Duração | Início | Término
1 | 74% | 0.56999999999999995 | OF34555 - Dana TMP - Gravataí | 81 dias | 29 Agosto 2019 08:00 | 22 Dezembro 2019 10:36 | 115.1083
1.1 | 100% | 1 | Iniciação | 1 dia | 29 Agosto 2019 08:00 | 29 Agosto 2019 17:00
1.1.1 | 100% | 1 | Agendar Kickoff externo | 1 dia | 29 Agosto 2019 08:00 | 29 Agosto 2019 17:00
1.1.2 | 100% | 1 | Kick-off realizado | 0 dias | 29 Agosto 2019 17:00 | 29 Agosto 2019 17:00
1.2 | 100% | 0.92000000000000004 | Planejamento | 46,13 dias | 30 Agosto 2019 08:00 | 04 Novembro 2019 09:00
1.2.1 | 100% | 1 | Realizar planejamento das atividades com cliente | 3 dias | 30 Agosto 2019 08:00 | 03 Setembro 2019 17:00
1.2.2 | 100% | 1 | HLD (High Level Design) | 22 dias | 04 Setembro 2019 08:00 | 03 Outubro 2019 17:00
1.2.2.1 | 100% | 1 | TELEFONIA | 15 dias | 04 Setembro 2019 08:00 | 24 Setembro 2019 17:00
1.2.2.1.1 | 100% | 1 | Elaborar o HLD de TELEFONIA | 3 dias | 04 Setembro 2019 08:00 | 06 Setembro 2019 17:00
1.2.2.1.2 | 100% | 1 | Enviar HLD TELEFONIA para aprovação | 12 dias | 09 Setembro 2019 08:00 | 24 Setembro 2019 17:00
1.2.2.1.3 | 100% | 1 | HLD TELEFONIA aprovado | 0 dias | 24 Setembro 2019 17:00 | 24 Setembro 2019 17:00
1.2.2.2 | 100% | 1 | LAN | 9 dias | 12 Setembro 2019 08:00 | 24 Setembro 2019 17:00
1.2.2.2.1 | 100% | 1 | Elaborar o HLD de LAN | 5 dias | 12 Setembro 2019 08:00 | 18 Setembro 2019 17:00
1.2.2.2.2 | 100% | 1 | Enviar para aprovação | 4 dias | 19 Setembro 2019 08:00 | 24 Setembro 2019 17:00
1.2.2.2.3 | 100% | 1 | HLD LAN aprovado | 0 dias | 24 Setembro 2019 17:00 | 24 Setembro 2019 17:00
1.2.2.3 | 100% | 1 | WLAN | 7 dias | 25 Setembro 2019 08:00 | 03 Outubro 2019 17:00
1.2.2.3.1 | 100% | 1 | Elaborar o HLD de WLAN | 5 dias | 25 Setembro 2019 08:00 | 01 Outubro 2019 17:00
1.2.2.3.2 | 100% | 1 | Enviar para aprovação | 2 dias | 02 Outubro 2019 08:00 | 03 Outubro 2019 17:00
1.2.2.3.3 | 100% | 1 | HLD LAN aprovado | 0 dias | 03 Outubro 2019 17:00 | 03 Outubro 2019 17:00
1.2.3 | 100% | 0.78000000000000003 | NIP (Networking Implementation Plan) | 28,13 dias | 25 Setembro 2019 08:00 | 04 Novembro 2019 09:00
1.2.3.1 | 100% | 1 | LAN | 7 dias | 25 Setembro 2019 08:00 | 03 Outubro 2019 17:00
1.2.3.1.1 | 100% | 1 | Elaborar o NIP de LAN | 5 dias | 25 Setembro 2019 08:00 | 01 Outubro 2019 17:00
1.2.3.1.2 | 100% | 1 | Enviar NIP LAN para aprovação | 2 dias | 02 Outubro 2019 08:00 | 03 Outubro 2019 17:00
1.2.3.1.3 | 100% | 1 | NIP LAN aprovado | 0 dias | 03 Outubro 2019 17:00 | 03 Outubro 2019 17:00
1.2.3.2 | 100% | 1 | TELEFONIA | 7 dias | 25 Setembro 2019 08:00 | 03 Outubro 2019 17:00
1.2.3.2.1 | 100% | 1 | Elaborar o NIP de TELEFONIA | 5 dias | 25 Setembro 2019 08:00 | 01 Outubro 2019 17:00
1.2.3.2.2 | 100% | 1 | Enviar NIP TELEFONIA para aprovação | 2 dias | 02 Outubro 2019 08:00 | 03 Outubro 2019 17:00
1.2.3.2.3 | 100% | 1 | NIP TELEFONIA aprovado | 0 dias | 03 Outubro 2019 17:00 | 03 Outubro 2019 17:00
1.2.3.3 | 100% | 0.17000000000000001 | WLAN | 5 dias | 28 Outubro 2019 09:00 | 04 Novembro 2019 09:00
1.2.3.3.1 | 100% | 0.28999999999999998 | Elaborar o NIP de WLAN | 3 dias | 28 Outubro 2019 09:00 | 31 Outubro 2019 09:00
1.2.3.3.2 | 100% | 0 | Enviar NIP WLAN para aprovação | 2 dias | 31 Outubro 2019 09:00 | 04 Novembro 2019 09:00
1.2.3.3.3 | 100% | 0 | NIP WLAN aprovado | 0 dias | 04 Novembro 2019 09:00 | 04 Novembro 2019 09:00
1.3 | 65% | 0.41999999999999998 | Migração | 34,88 dias | 02 Outubro 2019 09:00 | 20 Novembro 2019 17:00
1.3.1 | 100% | 1 | Equipamentos LAN entregues | 0 dias | 02 Outubro 2019 09:00 | 02 Outubro 2019 09:00
1.3.2 | 100% | 1 | Equipamentos WLAN entregues | 0 dias | 02 Outubro 2019 09:00 | 02 Outubro 2019 09:00
1.3.3 | 100% | 1 | Equipamentos TELEFONIA entregues | 0 dias | 02 Outubro 2019 09:00 | 02 Outubro 2019 09:00
1.3.4 | 52% | 0.46999999999999997 | LAN | 34,88 dias | 02 Outubro 2019 09:00 | 20 Novembro 2019 17:00
1.3.4.1 | 100% | 1 | Realizar Staging dos SWs | 7 dias | 02 Outubro 2019 09:00 | 11 Outubro 2019 09:00
1.3.4.2 | 100% | 1 | STAGING SWs realizados | 0 dias | 11 Outubro 2019 09:00 | 11 Outubro 2019 09:00
1.3.4.3 | 100% | 1 | Elaborar GMUD LAN | 3 dias | 04 Outubro 2019 09:00 | 09 Outubro 2019 09:00
1.3.4.4 | 100% | 1 | Enviar GMUD LAN para aprovação | 2 dias | 09 Outubro 2019 09:00 | 11 Outubro 2019 09:00
1.3.4.5 | 100% | 1 | GMUD LAN aprovado | 0 dias | 11 Outubro 2019 09:00 | 11 Outubro 2019 09:00
1.3.4.6 | 0% | 0 | Instalação de 01 módulo SFP para unificação/redundância dos comutadores e padronização lógica (Qualquer horário) | 1,88 dias | 19 Novembro 2019 09:00 | 20 Novembro 2019 17:00
1.3.4.6.1 | 0% | 0 | Rack Monitoramento | 1 dia | 19 Novembro 2019 09:00 | 19 Novembro 2019 17:00
1.3.4.6.2 | 0% | 0 | SGA53 – ETEI | 1 dia | 19 Novembro 2019 09:00 | 19 Novembro 2019 17:00
1.3.4.6.3 | 0% | 0 | PTG43 – Sala Reunião | 1 dia | 19 Novembro 2019 09:00 | 19 Novembro 2019 17:00
1.3.4.6.4 | 0% | 0 | PTG42 – Almoxarifado | 1 dia | 19 Novembro 2019 09:00 | 19 Novembro 2019 17:00
1.3.4.6.5 | 0% | 0 | DFR52 – Refeitório | 1 dia | 19 Novembro 2019 09:00 | 19 Novembro 2019 17:00
1.3.4.6.6 | 0% | 0 | DFR51 – Exp. Final | 1 dia | 19 Novembro 2019 09:00 | 19 Novembro 2019 17:00
1.3.4.6.7 | 0% | 0 | DFR49 - Martelos | 1 dia | 20 Novembro 2019 08:00 | 20 Novembro 2019 17:00
1.3.4.6.8 | 0% | 0 | ADM08 – Portaria Nova | 1 dia | 20 Novembro 2019 08:00 | 20 Novembro 2019 17:00
1.3.4.6.9 | 0% | 0 | SBC13 – Auditório | 1 dia | 20 Novembro 2019 08:00 | 20 Novembro 2019 17:00
1.3.4.6.10 | 0% | 0 | SBC14 – Preset | 1 dia | 20 Novembro 2019 08:00 | 20 Novembro 2019 17:00
1.3.4.6.11 | 0% | 0 | SBC15 – Preset Calibres | 1 dia | 20 Novembro 2019 08:00 | 20 Novembro 2019 17:00
1.3.4.6.12 | 0% | 0 | SBC17 – Reforma | 1 dia | 20 Novembro 2019 08:00 | 20 Novembro 2019 17:00
1.3.4.6.13 | 0% | 0 | SBC20 – Lab. Metalúrgico | 1 dia | 20 Novembro 2019 08:00 | 20 Novembro 2019 17:00
1.3.4.6.14 | 0% | 0 | SBC23 – Terminal | 1 dia | 20 Novembro 2019 08:00 | 20 Novembro 2019 17:00
1.3.4.6.15 | 0% | 0 | SBC24 – Garfos e Flange | 1 dia | 20 Novembro 2019 08:00 | 20 Novembro 2019 17:00
1.3.4.6.16 | 0% | 0 | SBC25 – Ponteira | 1 dia | 20 Novembro 2019 08:00 | 20 Novembro 2019 17:00
1.3.4.6.17 | 0% | 0 | SBC27 – Finalíssima | 1 dia | 20 Novembro 2019 08:00 | 20 Novembro 2019 17:00
1.3.4.6.18 | 0% | 0 | DFA05 – Auditório | 1 dia | 20 Novembro 2019 08:00 | 20 Novembro 2019 17:00
1.3.4.6.19 | 0% | 0 | DFR48 - Manutenção | 1 dia | 20 Novembro 2019 08:00 | 20 Novembro 2019 17:00
1.3.4.6.20 | 0% | 0 | PTG34 – Auditório PTG | 1 dia | 20 Novembro 2019 08:00 | 20 Novembro 2019 17:00
1.3.4.6.21 | 0% | 0 | PTG35 – PCP/Comp. | 1 dia | 20 Novembro 2019 08:00 | 20 Novembro 2019 17:00
1.3.4.6.22 | 0% | 0 | PTG36 – Lab. Motores | 1 dia | 20 Novembro 2019 08:00 | 20 Novembro 2019 17:00
1.3.4.6.23 | 0% | 0 | PTG44 – Manutenção | 1 dia | 20 Novembro 2019 08:00 | 20 Novembro 2019 17:00
1.3.4.6.24 | 0% | 0 | ADM02 – SAM | 1 dia | 20 Novembro 2019 08:00 | 20 Novembro 2019 17:00
1.3.4.6.25 | 0% | 0 | GNS54 – Ginásio | 1 dia | 20 Novembro 2019 08:00 | 20 Novembro 2019 17:00
1.3.4.6.26 | 0% | 0 | MTZ46 – Melhorias | 0,2 dias | 20 Novembro 2019 08:00 | 20 Novembro 2019 09:36
1.3.4.6.26.1 | 0% | 0 | Instalar 02 módulos SFP para unificação/redundância dos comutadores e padronização lógica. | 0,2 dias | 20 Novembro 2019 08:00 | 20 Novembro 2019 09:36
1.3.4.6.26.2 | 0% | 0 | MTZ46 – Sala Qualidade instalado | 0 dias | 20 Novembro 2019 09:36 | 20 Novembro 2019 09:36
1.3.4.7 | 100% | 1 | Atividades após o horário comercial | 2,58 dias | 29 Outubro 2019 08:24 | 31 Outubro 2019 14:00
1.3.4.7.1 | 100% | 1 | DFA03 – Refeitório | 0,88 dias | 29 Outubro 2019 09:00 | 29 Outubro 2019 17:00
1.3.4.7.1.1 | 100% | 1 | Substituir o WS-2960-24TC-S p/ WS-2960X-24PS-L e organização lógica; | 1 dia | 29 Outubro 2019 09:00 | 29 Outubro 2019 17:00
1.3.4.7.1.2 | 100% | 1 | DFA03 – Refeitório migrado | 0 dias | 29 Outubro 2019 09:00 | 29 Outubro 2019 09:00
1.3.4.7.2 | 100% | 1 | DFA04 – Compras | 0,75 dias | 29 Outubro 2019 10:00 | 29 Outubro 2019 18:00
1.3.4.7.2.1 | 100% | 1 | Substituir WS-2960X-48FPS-L por 02x WS-2960X-24PS-L. Instalação de 02 módulos stack e 01 módulo SFP para unificação/redundância dos comutadores e padronização lógica; | 1 dia | 29 Outubro 2019 10:00 | 29 Outubro 2019 18:00
1.3.4.7.2.2 | 100% | 1 | DFA04 – Compras migrado | 0 dias | 29 Outubro 2019 10:00 | 29 Outubro 2019 10:00
1.3.4.7.3 | 100% | 1 | DFA07 – DTI* | 0,2 dias | 29 Outubro 2019 08:24 | 29 Outubro 2019 10:00
1.3.4.7.3.1 | 100% | 1 | Instalar 02 módulos stack e 01 módulo SFP para unificação/redundância dos comutadores e padronização lógica; | 0,2 dias | 29 Outubro 2019 08:24 | 29 Outubro 2019 10:00
1.3.4.7.3.2 | 100% | 1 | DFA07 – DTI* instalado | 0 dias | 29 Outubro 2019 08:24 | 29 Outubro 2019 08:24
1.3.4.7.4 | 100% | 1 | PTG40 – Eng. Processo | 0,5 dias | 30 Outubro 2019 09:00 | 30 Outubro 2019 14:00
1.3.4.7.4.1 | 100% | 1 | Instalar de 02 módulos stack e 01 módulo SFP para unificação/redundância dos comutadores e padronização lógica; | 0,5 dias | 30 Outubro 2019 09:00 | 30 Outubro 2019 14:00
1.3.4.7.4.2 | 100% | 1 | PTG40 – Eng. Processo instalado | 0 dias | 30 Outubro 2019 09:00 | 30 Outubro 2019 09:00
1.3.4.7.5 | 100% | 1 | DFA06 – Diretoria | 0,5 dias | 30 Outubro 2019 09:00 | 30 Outubro 2019 14:00
1.3.4.7.5.1 | 100% | 1 | Instalar 02 módulos stack e 01 módulo SFP para unificação/redundância dos comutadores e padronização lógica; | 0,5 dias | 30 Outubro 2019 09:00 | 30 Outubro 2019 14:00
1.3.4.7.5.2 | 100% | 1 | DFA06 – Diretoria migrado | 0 dias | 30 Outubro 2019 09:00 | 30 Outubro 2019 09:00
1.3.4.7.6 | 100% | 1 | PTG32 – Eng. Produtos | 0,5 dias | 31 Outubro 2019 09:00 | 31 Outubro 2019 14:00
1.3.4.7.6.1 | 100% | 1 | Instalar de 02 módulos stack e 01 módulo SFP para unificação/redundância dos comutadores e padronização lógica; | 0,5 dias | 31 Outubro 2019 09:00 | 31 Outubro 2019 14:00
1.3.4.7.6.2 | 100% | 1 | PTG32 – Eng. Produtos instalado | 0 dias | 31 Outubro 2019 09:00 | 31 Outubro 2019 09:00
1.3.4.7.7 | 100% | 1 | DFR50 Komatzu | 0,5 dias | 31 Outubro 2019 09:00 | 31 Outubro 2019 14:00
1.3.4.7.7.1 | 100% | 1 | Instalar 01x WS-2960X-24PS-L, vindo do rack SOH45, para substituir 01 switch SG-300-28. Instalar 01 módulo SFP para unificação/redundância dos comutadores e padronização lógica; | 0,5 dias | 31 Outubro 2019 09:00 | 31 Outubro 2019 14:00
1.3.4.7.7.2 | 100% | 1 | DFR50 Komatzu instalado | 0 dias | 31 Outubro 2019 09:00 | 31 Outubro 2019 09:00
1.3.4.7.8 | 100% | 1 | NKG30 – Sala de Reunião | 0,5 dias | 31 Outubro 2019 09:00 | 31 Outubro 2019 14:00
1.3.4.7.8.1 | 100% | 1 | Instalar 01 Instalação switch WS-2960X-24PS-L para atender densidades de portas locais. Instalação de 02 módulos stack e 01 módulo SFP para unificação/redundância dos comutadores e padronização lógica. Remanejamento do Up Link do rack para o Core | 0,5 dias | 31 Outubro 2019 09:00 | 31 Outubro 2019 14:00
1.3.4.7.8.2 | 100% | 1 | NKG30 – Sala de Reunião migrado | 0 dias | 31 Outubro 2019 09:00 | 31 Outubro 2019 09:00
1.3.4.8 | 100% | 0.79000000000000004 | Atividades aos Domingos | 15 dias | 20 Outubro 2019 09:00 | 10 Novembro 2019 17:00
1.3.4.8.1 | 100% | 0.98999999999999999 | Data Center | 2,13 dias | 20 Outubro 2019 09:00 | 23 Outubro 2019 09:00
1.3.4.8.1.1 | 100% | 1 | Instalar 02x WS-3850-24S-S sendo uma delas para substituição de 01 unidade, já existente, do modelo WS-3850-12S. e padronização lógica; | 1 dia | 20 Outubro 2019 09:00 | 20 Outubro 2019 17:00
1.3.4.8.1.2 | 100% | 1 | Data Center instalado | 0 dias | 20 Outubro 2019 17:00 | 20 Outubro 2019 17:00
1.3.4.8.1.3 | 100% | 0 | Instalar 21x módulos SFP para unificação/redundância dos comutadores. | 0 dias | 23 Outubro 2019 09:00 | 23 Outubro 2019 09:00
1.3.4.8.2 | 100% | 1 | PTG39 – Reunião Eng. | 0 dias | 20 Outubro 2019 17:00 | 20 Outubro 2019 17:48
1.3.4.8.2.1 | 100% | 1 | Instala 02x WS-C3850-12S. Instalar 01x WS-2960X-24PS-L substituindo 01 WS-2960-24TC-S. Instalar 02 módulos stack linha 3800 e instalar 02 módulos stack linha 2900. | 0,1 dias | 20 Outubro 2019 17:00 | 20 Outubro 2019 17:48
1.3.4.8.2.2 | 100% | 1 | PTG39 – Reunião Eng. Instalado | 0 dias | 20 Outubro 2019 17:00 | 20 Outubro 2019 17:00
1.3.4.8.2.3 | 100% | 1 | Instalação de 13 módulos SFP | 0 dias | 20 Outubro 2019 17:48 | 20 Outubro 2019 17:48
1.3.4.8.3 | 100% | 1 | SCB11 – Show Room | 0 dias | 27 Outubro 2019 09:00 | 27 Outubro 2019 17:00
1.3.4.8.3.1 | 100% | 1 | Instalar 01x WS-C3850-12S. Instalar 01 módulo de fibra C3850-NM-4-1GB. Instalar 02 módulos stack linha 3800 e instalação 02 módulos stack linha 2900.Instalar 19 módulos SFP para redundância do ambiente e organização lógica; | 1 dia | 27 Outubro 2019 09:00 | 27 Outubro 2019 17:00
1.3.4.8.3.2 | 100% | 1 | SCB11 – Show Room instalado | 0 dias | 27 Outubro 2019 09:00 | 27 Outubro 2019 09:00
1.3.4.8.4 | 100% | 1 | MTZ47 – Sala Qualidade | 0 dias | 27 Outubro 2019 09:00 | 27 Outubro 2019 17:00
1.3.4.8.4.1 | 100% | 1 | Substituir WS-2960X-48FPS-L por 02x WS-2960X-24PS-L. Instalação de 02 módulos stack e 01 módulo SFP para unificação/redundância dos comutadores e padronização lógica; | 1 dia | 27 Outubro 2019 09:00 | 27 Outubro 2019 17:00
1.3.4.8.4.2 | 100% | 1 | MTZ47 – Sala Qualidade migrado | 0 dias | 27 Outubro 2019 17:00 | 27 Outubro 2019 17:00
1.3.4.8.5 | 100% | 1 | SCB21 – Seg. industrial | 1 dia | 04 Novembro 2019 08:00 | 04 Novembro 2019 17:00
1.3.4.8.5.1 | 100% | 1 | Instalar 02 módulos stack e 02 módulos SFP para unificação/redundância dos comutadores e padronização lógica. Remanejamento do Up Link do rack SBC27, sendo essa localidade um dos pontos de distribuição da rede; | 1 dia | 04 Novembro 2019 08:00 | 04 Novembro 2019 17:00
1.3.4.8.5.2 | 100% | 1 | SBC21 – Seg. industrial instalado | 0 dias | 04 Novembro 2019 08:00 | 04 Novembro 2019 08:00
1.3.4.8.6 | 100% | 1 | PTG41 – Fábrica | 0 dias | 10 Novembro 2019 09:00 | 10 Novembro 2019 13:00
1.3.4.8.6.1 | 100% | 1 | Substituir 01 switch 3Com por 01 unidade do WS-2960X-24PS-L. Instalar 02 módulos stack e 01 módulo SFP para unificação/redundância dos comutadores e padronização lógica; | 0,5 dias | 10 Novembro 2019 09:00 | 10 Novembro 2019 13:00
1.3.4.8.6.2 | 100% | 1 | PTG41 – Fábrica instalado | 0 dias | 10 Novembro 2019 09:00 | 10 Novembro 2019 09:00
1.3.4.8.7 | 100% | 0 | SCB28 – U.M. Deslizantes | 1 dia | 04 Novembro 2019 08:00 | 04 Novembro 2019 17:00
1.3.4.8.7.1 | 100% | 0 | Substituir 01x WS-2960X-48FPS-L por 02 unidades do WS-2960X-24PS-L. Instalar 02 módulos stack e 01 módulo SFP para unificação/redundância dos comutadores e padronização lógica; | 1 dia | 04 Novembro 2019 08:00 | 04 Novembro 2019 17:00
1.3.4.8.7.2 | 100% | 0 | SBC28 – U.M. Deslizantes instalado | 0 dias | 04 Novembro 2019 08:00 | 04 Novembro 2019 08:00
1.3.4.8.8 | 100% | 1 | ADM01 – PABX | 0 dias | 10 Novembro 2019 09:00 | 10 Novembro 2019 17:00
1.3.4.8.8.1 | 100% | 1 | Instalar 02 módulos stack para unificação/redundância dos comutadores e padronização lógica; | 1 dia | 10 Novembro 2019 09:00 | 10 Novembro 2019 17:00
1.3.4.8.8.2 | 100% | 1 | ADM01 – PABX instalado | 0 dias | 10 Novembro 2019 09:00 | 10 Novembro 2019 09:00
1.3.4.8.9 | 100% | 1 | SCB18 – Mezanino | 0,88 dias | 06 Novembro 2019 09:00 | 06 Novembro 2019 17:00
1.3.4.8.9.1 | 100% | 1 | Instalar 02 módulos stack e 01 módulo SFP para unificação/redundância dos comutadores e padronização lógica; | 1 dia | 06 Novembro 2019 09:00 | 06 Novembro 2019 17:00
1.3.4.8.9.2 | 100% | 1 | SCB18 – Mezanino instalado | 0 dias | 06 Novembro 2019 09:00 | 06 Novembro 2019 09:00
1.3.4.8.10 | 100% | 1 | SCB19 – Eng. Processos | 0 dias | 10 Novembro 2019 09:00 | 10 Novembro 2019 17:00
1.3.4.8.10.1 | 100% | 1 | Instalar 02 módulos stack e 01 módulo SFP para unificação/redundância dos comutadores e padronização lógica; | 1 dia | 10 Novembro 2019 09:00 | 10 Novembro 2019 17:00
1.3.4.8.10.2 | 100% | 1 | SBC19 – Eng. Processos instalado | 0 dias | 10 Novembro 2019 09:00 | 10 Novembro 2019 09:00
1.3.4.8.11 | 100% | 0 | SOH45 – Eng. Produto | 0 dias | 10 Novembro 2019 09:00 | 10 Novembro 2019 17:00
1.3.4.8.11.1 | 100% | 0 | Instalar 02x WS-C3850-12S. Instalar 01x WS-2960X-24PS-L substituindo 01 switch WS-2960-24TS-S. Instalar 02 módulos stack linha 3800 e 02 módulos stack linha 2900. Instalação de 05 módulos SFP | 1 dia | 10 Novembro 2019 09:00 | 10 Novembro 2019 17:00
1.3.4.8.11.2 | 100% | 0 | SOH45 – Eng. Produto instalado | 0 dias | 10 Novembro 2019 09:00 | 10 Novembro 2019 09:00
1.3.4.9 | 100% | 0 | Migração LAN realizada | 0 dias | 10 Novembro 2019 09:00 | 10 Novembro 2019 09:00
1.3.5 | 100% | 0 | WLAN | 4,88 dias | 04 Novembro 2019 09:00 | 10 Novembro 2019 17:00
1.3.5.1 | 100% | 0 | Realizar Staging dos Aps | 1 dia | 04 Novembro 2019 09:00 | 04 Novembro 2019 17:00
1.3.5.2 | 100% | 0 | STAGING APs realizado | 0 dias | 04 Novembro 2019 17:00 | 04 Novembro 2019 17:00
1.3.5.3 | 100% | 0 | Entregar Aps para equipe de INFRA instalar | 1 dia | 04 Novembro 2019 17:00 | 05 Novembro 2019 01:00
1.3.5.4 | 100% | 0 | Elaborar GMUD WLAN | 1 dia | 05 Novembro 2019 08:00 | 05 Novembro 2019 17:00
1.3.5.5 | 100% | 0 | Enviar GMUD WLAN para aprovação | 1 dia | 06 Novembro 2019 08:00 | 06 Novembro 2019 17:00
1.3.5.6 | 100% | 0 | GMUD WLAN aprovado | 0 dias | 06 Novembro 2019 17:00 | 06 Novembro 2019 17:00
1.3.5.7 | 100% | 0 | Realizar a atualização da WLC | 1 dia | 10 Novembro 2019 09:00 | 10 Novembro 2019 17:00
1.3.5.8 | 100% | 0 | Atualização WLC realizada | 0 dias | 10 Novembro 2019 17:00 | 10 Novembro 2019 17:00
1.3.6 | 99% | 0.40000000000000002 | TELEFONIA | 15 dias | 24 Outubro 2019 09:00 | 14 Novembro 2019 09:00
1.3.6.1 | 100% | 1 | Realizar o Staging de TELEFONIA | 2 dias | 24 Outubro 2019 09:00 | 28 Outubro 2019 09:00
1.3.6.2 | 100% | 1 | STAGING GW realizados | 0 dias | 28 Outubro 2019 09:00 | 28 Outubro 2019 09:00
1.3.6.3 | 100% | 1 | Elaborar GMUD TELEFONIA | 2 dias | 28 Outubro 2019 09:00 | 30 Outubro 2019 09:00
1.3.6.4 | 100% | 1 | Enviar GMUD TELEFONIA para aprovação | 2 dias | 30 Outubro 2019 09:00 | 01 Novembro 2019 09:00
1.3.6.5 | 100% | 1 | GMUD TELEFONIA aprovado | 0 dias | 01 Novembro 2019 09:00 | 01 Novembro 2019 09:00
1.3.6.6 | 99% | 0 | Realizar a migração TELEFONIA | 9 dias | 01 Novembro 2019 09:00 | 14 Novembro 2019 09:00
1.3.6.7 | 0% | 0 | Migração TELEFONIA realizada | 0 dias | 14 Novembro 2019 09:00 | 14 Novembro 2019 09:00
1.4 | 21% | 0 | Documentação | 8,13 dias | 11 Novembro 2019 08:00 | 22 Novembro 2019 09:00
1.4.1 | 0% | 0 | TELEFONIA | 5 dias | 14 Novembro 2019 09:00 | 22 Novembro 2019 09:00
1.4.1.1 | 0% | 0 | Preparar o AS-BUILT TELEFONIA | 3 dias | 14 Novembro 2019 09:00 | 20 Novembro 2019 09:00
1.4.1.2 | 0% | 0 | Enviar o AS-BUILT TELEFONIA para aprovação | 1 dia | 20 Novembro 2019 09:00 | 21 Novembro 2019 09:00
1.4.1.3 | 0% | 0 | AS-BUILT TELEFONIA aprovado | 0 dias | 21 Novembro 2019 09:00 | 21 Novembro 2019 09:00
1.4.1.4 | 0% | 0 | Traduzir AS-BUILT TELEFONIA para inglês | 1 dia | 21 Novembro 2019 09:00 | 22 Novembro 2019 09:00
1.4.1.5 | 0% | 0 | AS-BUILT inglês aprovado | 0 dias | 22 Novembro 2019 09:00 | 22 Novembro 2019 09:00
1.4.2 | 60% | 0 | LAN | 5 dias | 11 Novembro 2019 08:00 | 18 Novembro 2019 17:00
1.4.2.1 | 100% | 0 | Preparar o AS-BUILT LAN | 3 dias | 11 Novembro 2019 08:00 | 13 Novembro 2019 17:00
1.4.2.2 | 0% | 0 | Enviar AS-BUILT LAN | 1 dia | 14 Novembro 2019 08:00 | 14 Novembro 2019 17:00
1.4.2.3 | 0% | 0 | AS-BUILT LAN aprovado | 0 dias | 14 Novembro 2019 17:00 | 14 Novembro 2019 17:00
1.4.2.4 | 0% | 0 | Traduzir o AS-BUILT para inglês | 1 dia | 18 Novembro 2019 08:00 | 18 Novembro 2019 17:00
1.4.2.5 | 0% | 0 | AS-BUILT LAN inglês aprovado | 0 dias | 18 Novembro 2019 17:00 | 18 Novembro 2019 17:00
1.4.3 | 0% | 0 | WLAN | 4 dias | 14 Novembro 2019 08:00 | 20 Novembro 2019 17:00
1.4.3.1 | 0% | 0 | Preparar o AS-BUILT WLAN | 2 dias | 14 Novembro 2019 08:00 | 18 Novembro 2019 17:00
1.4.3.2 | 0% | 0 | Enviar AS-BUILT WLAN | 1 dia | 19 Novembro 2019 08:00 | 19 Novembro 2019 17:00
1.4.3.3 | 0% | 0 | AS-BUILT WLAN aprovado | 0 dias | 19 Novembro 2019 17:00 | 19 Novembro 2019 17:00
1.4.3.4 | 0% | 0 | Traduzir o AS-BUILT WLAN para inglês | 1 dia | 20 Novembro 2019 08:00 | 20 Novembro 2019 17:00
1.4.3.5 | 0% | 0 | AS-BUILT WLAN inglês aprovado | 0 dias | 20 Novembro 2019 17:00 | 20 Novembro 2019 17:00
1.4.4 | 0% | 0 | Documentação finalizada | 0 dias | 22 Novembro 2019 09:00 | 22 Novembro 2019 09:00
1.5 | 0% | 0 | Encerramento do Projeto | 21,88 dias | 21 Novembro 2019 09:00 | 22 Dezembro 2019 10:36
1.5.1 | 0% | 0 | Enviar Termo de Aceite final | 0,5 dias | 21 Novembro 2019 09:00 | 21 Novembro 2019 14:00
1.5.2 | 0% | 0 | Aprovar Termo de Aceite Final | 0,2 dias | 21 Novembro 2019 14:00 | 21 Novembro 2019 15:36
1.5.3 | 0% | 0 | Termo de aceite entregue e aceito | 0 dias | 21 Novembro 2019 15:36 | 21 Novembro 2019 15:36
1.5.4 | 0% | 0 | Faturar o Projeto | 0,5 dias | 21 Novembro 2019 15:36 | 22 Novembro 2019 10:36
1.5.5 | 0% | 0 | Projeto faturado | 0 dias | 22 Novembro 2019 10:36 | 22 Novembro 2019 10:36
1.5.6 | 0% | 0 | Projeto TMP encerrado | 0 dias | 22 Novembro 2019 10:36 | 22 Novembro 2019 10:36
1.5.7 | 0% | 0 | Pagamento realizado | 0 dias | 22 Dezembro 2019 10:36 | 22 Dezembro 2019 10:36